## Fall
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Classifying Snakes by Their Image
[5 empty] | PHASE ONE | [13 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2021-09-25 | [6 empty] | 2021-10-02 | [6 empty] | 2021-10-09 | [6 empty] | 2021-10-16 | [6 empty] | 2021-10-23 | [6 empty] | 2021-10-30 | [6 empty] | 2021-11-06 | [6 empty] | 2021-11-13 | [6 empty] | 2021-11-20 | [6 empty] | 2021-11-27 | [6 empty] | 2021-12-04
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Proposal
Introduction & Background | David | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 11 | bar: 2021-09-25 M to 2021-09-25 U
Problem Definition | David | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 11 | bar: 2021-09-25 M to 2021-09-25 U
Methods | Karan | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 11 | bar: 2021-09-25 M to 2021-09-25 U
Potential Results & Discussion | David | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 11 | bar: 2021-09-25 M to 2021-09-25 U
Video Recording | All | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 11 | bar: 2021-10-02 M to 2021-10-02 W
GitHub Page | Daniel and Jaden | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 11 | bar: 2021-10-02 M to 2021-10-02 W
Model 1
Data Sourcing and Cleaning | Karan | 2023-10-07 | 2023-11-10 | 33 | bar: 2021-10-02 R to 2021-10-09 R
Model Selection | Jaden | 2023-10-07 | 2023-11-10 | 33 | bar: 2021-10-09 F to 2021-10-09 U
Data Pre-Processing | Daniel | 2023-10-07 | 2023-11-10 | 33
Model Coding | Robert | 2023-10-07 | 2023-11-10 | 33 | bar: 2021-10-23 M to 2021-10-30 U
Results Evaluation and Analysis | David | 2023-10-07 | 2023-11-10 | 33 | bar: 2021-11-06 M to 2021-11-13 M
Midterm Report | All | 2023-10-07 | 2023-11-10 | 33 | bar: 2021-11-06 M to 2021-11-13 M
Model 2
Data Sourcing and Cleaning | Karan | 2023-10-14 | 2023-11-10 | 26 | bar: 2021-10-16 M to 2021-10-16 R
Model Selection | Jaden | 2023-10-14 | 2023-11-10 | 26 | bar: 2021-10-16 F to 2021-10-16 U
Data Pre-Processing | Daniel | 2023-10-14 | 2023-11-10 | 26 | bar: 2021-10-23 M to 2021-10-23 R
Model Coding | Robert | 2023-10-14 | 2023-11-10 | 26 | bar: 2021-10-23 F to 2021-10-30 U; 2021-11-13 T to 2021-11-13 R
Results Evaluation and Analysis | David | 2023-10-14 | 2023-11-10 | 26 | bar: 2021-11-13 F to 2021-11-20 T
Model 3
Data Sourcing and Cleaning | Karan | 2023-10-21 | 2023-11-10 | 19 | bar: 2021-10-16 M to 2021-10-16 R
Model Selection | Jaden | 2023-10-21 | 2023-11-10 | 19 | bar: 2021-10-16 F to 2021-10-16 U
Data Pre-Processing | Robert | 2023-10-21 | 2023-11-10 | 19 | bar: 2021-10-23 M to 2021-10-23 R
Model Coding | Daniel | 2023-10-21 | 2023-11-10 | 19 | bar: 2021-10-23 F to 2021-10-30 U; 2021-11-13 T to 2021-11-13 R
Results Evaluation and Analysis | David | 2023-10-21 | 2023-11-10 | 19 | bar: 2021-11-13 F to 2021-11-20 T
Evaluation
Model Comparison | David | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2021-11-27 M to 2021-12-04 M
Presentation | All | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2021-11-27 M to 2021-11-27 U
Recording | All | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2021-12-04 M
Final Report | All | 2023-11-11 | 2023-12-05 | 24 | bar: 2021-11-27 M to 2021-12-04 M